Утверждаю

Директор МБОУ «СОШ №6

г.Урус-Мартан»

_______А. В.Гетаев

«Дорожная карта

реализации целевой модели наставничества

в МБОУ «СОШ № 6 г. Урус-Мартан»

на 2024—2025 учебный год

| № | Наименование этапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества | 1.Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися». 2.Подготовка системных папок по проблеме наставничества. З. Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели. | Август 2024 года | директор школы, администрация школы |
|  |  | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества | Разработка и утверждение целевой модели наставничества Издание приказа об утверждении «дорожной карты» внедрения целевой модели наставничества в Назначение куратора внедрения целевой модели наставничества (издание приказа) | Сентябрь-октябрь 2024 года | директор школы, администрация школы |
|  |  | Выбор форм и программ наставничеств исходя из потребностей школы | 1. Проведение административного совещания о вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. | Сентябрь 2024 года | Заместитель директора по МР |
|  |  |  | 2. Сформировать банк программ по форме наставничества «Учитель — учитель». | Октябрь 2024 года | Кураторцелевой модели наставничества |
| 2. | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | Сбор информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций. | Сентябрь -октябрь 2024 | Заместитель директора по МР |
|  |  | Формирование базы наставляемых | Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. | Сентябрь- октябрь 2024 | Куратор целевой модели наставничества |
| 4. | Отбор и обучение наставников | Выявление и обучение наставников для работы с наставляемым | 1. Подготовить методические материалы для сопровождения наставнической деятельности. | Ноябрь 2024 года | Заместитель директора по МР |
| 5. | Организация и осуществление работы наставнических пар /групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | - Проведение первой, организационной встречи наставника и наставляемого. - Проведение встречи планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. З. Регулярные встречи наставника и наставляемого. | Ноябрь 2024 | Наставники |
| 6. | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической программы | 1. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. | Май 2025 года | куратор целевой модели наставничества |
|  |  | Мотивация и поощрение наставников | 1 .Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. | Май 2025 года | директор школы |
|  |  |  | 2.Публикация результатов программы наставничества лучших наставников, информации на сайтах школы. | Май 2025года | куратор целевой модели наставничества |